- GERENCIAMENTO DE RISCOS – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(São apresentados neste documento riscos comuns que costumam ser apontados como riscos da etapa de planejamento da contratação. Todavia, os responsáveis pela elaboração do documento deverão analisar as sugestões e sua aplicabilidade ao caso concreto, bem como complementar com os demais riscos identificados)

| RISCO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |  |  |
| 1 | Não atendimento adequado das necessidades da Administração; |  |  |
| 2 | Desperdício de recursos públicos. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação. |  | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante. |
| 2 | Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação. |  | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |

| RISCO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA |  |  |
| 1 | Não atendimento adequado das necessidades da Administração; |  |  |
| 2 | Desperdício de recursos públicos. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda. |  | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante. |
| 2 | Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar. |  | Coordenação de Compras e Licitações; Diretoria de Administração e Planejamento. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração. |  | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante. |
| 2 | Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 3 | Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |

| RISCO Nº 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |  |
| Id | PESSOAL EM QUANTIDADE OU COM QUALIFICAÇÃO INADEQUADA |  |  |
| 1 | Não atendimento das necessidades da Administração; |  |  |
| 2 | Desperdício de recurso público. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Detalhamento adequado e condizente das exigências de qualificação a serem exigidas dos profissionais. |  | Equipe de Planejamento da Contratação; Requisitante. |
| 2 | Inserir cláusula contratual/editalícia onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação; |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 3 | Orientar/ Realizar a fiscalização contínua quanto a execução das atividades verificando deficit de mão de obra. |  | Gestão de Contratos; Fiscais. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Realizar os descontos pertinentes com o IMR (Instrumento de Resultado) |  | Gestão de Contratos; Fiscais. |
| 2 | Solicitar substituição dos colaboradores |  | Gestão de Contratos; Fiscais. |
| 3 | Comunicar à Autoridade Máxima para eventual instauração de processo de penalização |  | Gestão de Contratos. |

| RISCO Nº 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA |  |  |
| 1 | Responsabilização solidária da Administração em relação aos empregados alocados no contrato. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Previsão de exigência de Conta Vinculada; |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 2 | Retenção mensal dos valores provisionados para a Conta Vinculada; |  | Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira. |
| 3 | Fiscalização/Acompanhamento efetivo da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas. |  | Gestão de Contratos; Fiscais. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR) |  | Gestão de Contratos; Fiscais. |
| 2 | Retenção do Pagamento |  | Gestão de Contratos; Fiscais. |
| 3 | Encaminhamento para apuração de responsabilização contratual |  | Gestão de Contratos. |
| 4 | Rescisão contratual concomitante com uma nova contratação. |  | Gestão de Contratos; Coordenação de Licitações e Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento. |

| RISCO Nº 05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FALTA DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO |  |  |
| 1 | Impossibilidade da efetivação da contratação; |  |  |
| 2 | Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada; |  |  |
| 3 | Abandono do contrato em decorrência do não pagamento. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição; |  | Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 2 | Vincular o certame a Lei 8.666/93, para garantir a aplicação do art. 75, XV, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 90 dias. |  | Coordenação de Compras e Licitações. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos; |  | Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 2 | Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade; |  | Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 3 | Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira |  | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento. |

| - INDICAÇÃO DE SERVIDORES REQUISITANTES E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES (EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO) |  |
| --- | --- |
| - Requisitante: | - Nome, Siape, Cargo |
| - Integrante Requisitante: | - Nome, Siape, Cargo |
| - Integrante Requisitante: | - Nome, Siape, Cargo |

Documento deverá assinado eletronicamente no SIPAC pela Equipe de Planejamento da Contratação/Aquisição.